## Hoja 1
INFORME GESTIÓN 2025
FONAVI RECONSTRUIR
100 Las Talitas | Terminada
2500 Manantial Sur
109 Manantial Sur | Terminada
Empresa: GECOMPE + CODESA
54 Manantial Sur | Terminada
Empresa: Mateo Construcciones
87 Manantial Sur | 85%
Empresa: Panamericana
FONAVI CASA PROPIA
80 Burruyacú | 60%
132 Rio Seco | 56%
35 La Cocha | 40%
76 Los Villagra | 43%
135 San Miguel de Tucuman | 28%
182 Bella vista | 6%
24 Monteros | 4%
32 San miguel de Tucuman | 1%
54 Garcia Fernandez | A comenzar proximamente
31 Soldado Maldonado | A comenzar proximamente
PROMAT CON FONAVI
309 Soluciones habitacionales distribuidas en 49 comunas y 3 municipios | En ejecución
137 Soluciones habitacionales distribuidas en 5 comunas y 4 municipios | A comenzar proximamente
VIVIENDAS RURALES MINISTERIO DEL INTERIOR/IPV
142 VIVIENDAS RURALES
20 VIVIENDAS TAPIA | Terminada
24 VIVIENDAS AMAICHA | Terminada
20 VIVIENDAS LOS PUESTOS | 95% a reiniciar
20 VIVIENDAS COLALAO | 96% a reiniciar
21 VIVIENDAS GASTONA | 97% a reiniciar
20 VIVIENDAS AGUA DULCE | 94% a reiniciar
17 VIVIENDAS TACO RALO | 83% a reiniciar
PROCREAR TUCUMÁN con Ministerio de Obras y Servicios Públicos
1.656 unidades habitacionales 1.400 lotes con servicios
Primera Etapa: 572 viviendas | 15%
LOTES CON SERVICIO IPV
64 Aguilares | 1%
131 Arcadia | A comenzar proximamente
31 Teniente Berdina | A comenzar proximamente
REGULARIZACIÓN DOMINIAL
ESCRITURAS ENTREGADAS 2025 | 899
ESTIMATIVO HASTA DICIEMBRE DEL 2025 | 1400